## Приложение №2 кап.рем
Приложение 2
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, подлежащих капитальному ремонту в 2022 году
финансирование осуществляется за счет средств бюджета Тульской области
№ п/п | Наименование объекта | Мощность, км | Сроки выполнения работ |  | Стоимость, рублей
|  |  | начало | окончание
Ленинский район
1 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Скуратово - Фалдино - Кишкино (н.п. Скуратово) в Ленинском районе МО город Тула Тульской области | − | апрель | переходящий на 2023 | 21229152
| Итого по району: | 0 |  |  | 21229152
| Итого по капитальному ремонту | 0 |  |  | 21229152

## Приложение №3 Освещение
Приложение 3
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, подлежащих устройству недостающего электроосвещения в 2022 году
финансирование осуществляется за счет средств бюджета Тульской области
№ п/п | Наименование объекта | Протяженность, км | Сроки выполнения работ |  | Стоимость, рублей
|  |  | начало | окончание
МО г.Алексин
1 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Клешня - Спас-Конино" (н.п. Клешня, н.п. Спас-Конино) в МО г. Алексин Тульской области | 1.397 | апрель | декабрь | 4545380
2 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Алексин - Заокский" (н.п. Соломасово, н.п. Ботня) в МО г. Алексин Тульской области | 2.39 | апрель | декабрь | 7170000
3 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Алексин - Малое Саватеево" (н.п. Малое Саватеево) в МО г. Алексин Тульской области | 0.88 | апрель | декабрь | 2640000
| Итого по району: | 4.667 |  |  | 14355380
Богородицкий район
4 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Богородицк - Товарковский - Куркино" - Бахметьево - Гагарино - Каменка (н.п. Бахметьево, н.п. Гагарино) в Богородицком районе Тульской области | 2.885 | май | декабрь | 8655000
5 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Богородицк - Товарковский - Куркино" (н.п. Товарковский) в Богородицком районе Тульской области | 1.245 | май | декабрь | 3735000
6 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Дон" - Иевлево-Черняевка-Мшищи-Ломовка" (н.п. Богородицк) в Богородицком районе Тульской области | 2.78 | май | декабрь | 8340000
7 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Дон" - Иевлево - Черняевка - Мшищи -Ломовка" (н.п. Иевлево, н.п. Черняевка, н.п. Щегловка, н.п. Мшищи, н.п. Ломовка) в Богородицком районе Тульской области | 10.715 | май | декабрь | 32145000
8 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге "Богородицк - Епифань" -шахта 2/3 - поселок Гора - Корсаково - Каменка - Суходол (н.п. Бегичевский) в Богородицком районе Тульской области | 1.446 | июнь | декабрь | 4213940
| Итого по району: | 19.071 |  |  | 57088940
Дубенский район
9 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Дубна - Скоморошки" - "Тула - Белев" (н.п. Савенки, н.п. Скоморошки, н.п. Сидоровка) в Дубенском районе Тульской области | 2.675 | июнь | декабрь | 8025000
| Итого по району: | 2.675 |  |  | 8025000
Заокский район
10 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Егорьевск - Коломна - Кашира - Ненашево (н.п. Шеверняево) в Заокском районе Тульской области | 0.81 | июнь | декабрь | 2936500
11 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "М-2 "Крым" старого направления -автоподъезд к населенному пункту Прокшино (н.п. Прокшино) в Заокском районе Тульской области | 0.26 | июнь | декабрь | 1160780
12 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Малахово-Заокский-музей Поленово (н.п. Тяпкино) в Заокском районе Тульской области | 0.65 | июнь | декабрь | 1950000
13 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Поленово - Митино - Ланьшино (н.п. Ланьшинский) в Заокском районе Тульской области | 0.99 | июнь | декабрь | 2970000
| Итого по району: | 2.71 |  |  | 9017280
Киреевский район
14 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Болохово - Шварцевский (н.п. Новоселебное) в Киреевском районе Тульской области | 1.787 | июнь | декабрь | 4890870
15 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Быковка - Богородицк" - автоподъезд к городу Киреевск в Киреевском районе Тульской области | 0.41 | июнь | декабрь | 1230000
16 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Сечено - Майское - Крутицы (н.п. Майское, н.п. Луневка, н.п. Крутицы) в Киреевском районе Тульской области | 2.95 | июнь | декабрь | 8850000
17 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Болохово - Шварцевский (н.п. Советский ) в Киреевском районе Тульской области | 1.25 | июнь | декабрь | 3750000
18 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Болохово - Новое Село (н.п. Болохово, н.п. Новое Село) в Киреевском районе Тульской области | 1.37 | июнь | декабрь | 4110000
| Итого по району: | 7.767 |  |  | 22830870
Кимовский район
19 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Кимовск - Епифань - Куликово Поле - Кресты (н.п. Епифань) в Кимовском районе Тульской области | 1.645 | июль | декабрь | 4935000
20 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Кимовск - Новольвовск (н.п. Ясный) в Кимовском районе Тульской области | 0.65 | июль | декабрь | 1950000
21 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Левобережный - Шахтинский (н.п. Весенний, н.п. Шахтинский) в Кимовском районе Тульской области | 1.205 | июль | декабрь | 3615000
22 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Кимовск - Таболо (н.п. Машково, н.п. Кудашево) в Кимовском районе Тульской области | 1.455 | июль | декабрь | 4365000
| Итого по району: | 4.955 |  |  | 14865000
МО г.Тула
23 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Крым" - автоподъезд к населенному пункту Ленинский (н.п. Ленинский) в МО г.Тула | 0.74 | июль | декабрь | 3339110
24 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Тула - Алешня (н.п. Жировка) в МО г.Тула | 0.81 | июль | декабрь | 2430000
25 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения автоподъезд к населенному пункту Юрьево (н.п. Юрьево) в МО г.Тула | 0.609 | июль | декабрь | 1827000
26 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Тула - Белев" - автоподъезд к населенному пункту Зайцево (н.п. Зайцево) в МО г.Тула | 1.26 | июль | декабрь | 3780000
27 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Тула - Алексин" - Обидимо - "КТМР" (н.п. Обидимо) в МО г.Тула | 1.515 | июль | декабрь | 4545000
| Итого по району: | 4.934 |  |  | 15921110
МО г.Новомосковск
28 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Новомосковск - Иван Озеро - Савино (н.п. Северо-Задонск) в МО г. Новомосковск Тульской области | 1 | август | декабрь | 1015820
29 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Сокольники - Петрово - Избищи (н.п. Сокольники, н.п. Избищи) в МО г. Новомосковск Тульской области | 1.5 | август | декабрь | 4882780
30 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Тула - Новомосковск" - Сокольники - Березовка в МО г. Новомосковск Тульской области | 1.67 | август | декабрь | 3933370
31 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Шахта 33 - шахта 38 - шахта 39/40 - Сокольники (н.п. Донской) в МО г. Новомосковск Тульской области | 1.44 | август | декабрь | 4320000
| Итого по району: | 5.61 |  |  | 14151970
Одоевский район
32 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Тула - Белёв" - подъезд к населенному пункту Апухтино (н.п. Красное, н.п. Апухтино) в Одоевском районе Тульской области | 3.335 | август | декабрь | 10005000
| Итого по району: | 3.335 |  |  | 10005000
Узловский район
33 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Богородицк - Епифань - автоподъезд к н.п. Бутырки (н.п. Ракитино) в Узловском районе Тульской области | 1.81 | август | декабрь | 5430000
34 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Узловая - Богородицк (н.п. Узловая, н.п. Высоцкое, н.п. Ореховка, н.п. Юлинка) в Узловском районе Тульской области | 3.695 | август | декабрь | 9741200
35 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Шаховское - Горьковское (н.п. Краснолесский) в Узловском районе Тульской области | 0.45 | сентябрь | декабрь | 3781380
36 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Донской - Богородицк" - автоподъезд к населенному пункту Смородино (н.п. Смородино) в Узловском районе Тульской области | 0.547 | сентябрь | декабрь | 1641000
| Итого по району: | 6.502 |  |  | 20593580
Ясногорский район
37 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Ясногорск - Тормино (н.п. Ясногорск, н.п. Лаптево) в Ясногорском районе Тульской области | 1.13 | октябрь | декабрь | 4747780
38 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Егорьевск – Коломна – Кашира – Ненашево - автоподъезд к населенному пункту Климовское (н.п. Климовское) в Ясногорском районе Тульской области | 0.97 | октябрь | декабрь | 2740510
39 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения М-2 «Крым» - Ревякино (н.п. Ревякино) в Ясногорском районе Тульской области | 0.715 | октябрь | декабрь | 2233660
| Итого по району: | 2.815 |  |  | 9721950
| ИТОГО по освещению | 65.041 |  |  | 196576080

## Приложение №4 дороги (проч)
Приложение 4
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, подлежащих ремонту в 2022 году (по мероприятию «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, и обеспечение их устойчивого функционирования»)
финансирование осуществляется за счет средств бюджета Тульской области, если не указано иное
№ п/п | Наименование объекта | Мощность, км | Категория а/д | Сроки выполнения работ |  | Стоимость, рублей | Категория дороги
|  |  |  | начало | окончание
Мероприятие «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, и обеспечение их устойчивого функционирования»
Алексинский район
1 | Ремонт участка автомобильной дороги Хатманово - Сотино - Мясоедово км 0+000 - км 4+230 в Алексинском районе | 4.23 | IV | май | июль | 60072242.68 | IV - 4,230 | 60072242.68
в том числе из федерального бюджета 51 000 000,0, из бюджета Тульской области 9 072 242,68
| Итого по району: | 4.23 |  |  |  | 60072242.68
Белевский район
2 | Ремонт участка автомобильной дороги Белев - Ровно - Слобода км 0+000 - км 4+478 в Белевском районе | 4.478 | IV | май | август | 61293321.94 | IV - 4,478 км | 61293321.94
в том числе из федерального бюджета 52 000 000,0, из бюджета Тульской области 9 293 321,94
| Итого по району: | 4.478 |  |  |  | 61293321.94
Богородицкий район
3 | Ремонт участка автомобильной дороги "Богородицк -Товарковский - Куркино" - Бахметьево - Гагарино - Каменка км 9+300 - км 13+675 в Богородицком районе | 4.375 | IV | апрель | ноябрь | 59358356.52 | IV - 4,375 км | 58833619.01
в том числе из федерального бюджета 47 000 000,0, из бюджета Тульской области 12 358 356,52
4 | Ремонт участка автомобильной дороги "Богородицк -Епифань" - шахта 2/3 - поселок Гора - Корсаково - Каменка - Суходол км 4+240 - км 8+470 в Богородицком районе | 4.23 | IV | апрель | июль | 57741472.63 | IV - 4,23 км | 57741472.63
| Итого по району: | 8.605 |  |  |  | 117099829.15
Воловский район
5 | Ремонт автомобильной дороги Волово - Панарино - Озерки км 0+000 - км 6+329 в Воловском районе | 6.329 | IV | апрель | ноябрь | 88379879.32 | IV - 6,329 км | 87073772.73
| Итого по району: | 6.329 |  |  |  | 88379879.32
Ефремовский район
6 | Ремонт участка автомобильной дороги Ефремов - Химзавод км 8+300 - км 15+052 в Ефремовском районе | 6.752 | III | апрель | июль | 120219071 | III - 6,752 км | 120219071.12
в том числе из федерального бюджета 106 200 000,0, из бюджета Тульской области 14 019 071,00
7 | Ремонт участка автомобильной дороги "Рязань - Ряжск - Александр Невский - Данков - Ефремов" км 151+118 - км 152+118 в Ефремовском районе Тульской области | 1 | III | июль | июль | 18529971.04 | III - 1,000 км | 18529971.04
| Итого по району: | 7.752 |  |  |  | 138749042.04
Каменский район
8 | Ремонт участка автомобильной дороги Архангельское - Галица км 10+000 - км 18+810 в Каменском районе | 8.81 | IV | апрель | ноябрь | 155967339.34 | IV - 8,81 км | 153662403.29
| Итого по району: | 8.81 |  |  |  | 155967339.34
Кимовский район
9 | Ремонт участка автомобильной дороги Кимовск - Епифань - Куликово поле - Кресты км 31+100 - км 33+000 в Кимовском районе | 1.9 | III | май | июль | 34359515.97 | III - 1,900 км | 34359515.97
в том числе из федерального бюджета 24 000 000,0, из бюджета Тульской области 10 359 515,97
| Итого по району: | 1.9 |  |  |  | 34359515.97
Киреевский район
10 | Ремонт автомобильной дороги Щекино - Липки - Киреевск - Приупский - Верхнее Упинское водохранилище км 0+000 - км 6+510 в Киреевском районе | 6.51 | IV | апрель | ноябрь | 90064868.02 | IV - 6,51 км | 88733860.12
| Итого по району: | 6.51 |  |  |  | 90064868.02
Куркинский район:
11 | Ремонт участков автомобильной дороги Кимовск - Епифань - Куликово поле - Кресты км 47+455 - км 48+900, км 58+000 - км 60+297 в Куркинском районе | 3.742 | III | апрель | ноябрь | 82956767.56 | III - 3,742 км | 82415540.45
в том числе из федерального бюджета 68 000 000,0, из бюджета Тульской области 14 956 767,56
12 | Ремонт автомобильной дороги Обход поселка Куркино км 0+000 - км 3+000 в Куркинском районе | 3 | III | апрель | ноябрь | 52085305.09 | III - 3,000 км | 51315571.52
13 | Ремонт автомобильной дороги "Ивановка - Грибоедово" - автоподъезд к населенному пункту Воскресенское км 0+000 - км 1+700 в Куркинском районе | 1.7 | IV | апрель | ноябрь | 29186235.53 | IV - 1,700 км | 29186235.53
| Итого по району: | 8.442 |  |  |  | 164228308.18
Новомосковский район
14 | Ремонт автомобильной дороги Тетяковка - Большие Стрельцы км 0+000 - км 6+036 в Новомосковском районе | 6.036 | IV | апрель | ноябрь | 84746393.62 | IV - 6,036 км | 83493983.86
| Итого по району: | 6.036 |  |  |  | 84746393.62
Плавский район
15 | Ремонт участков автомобильной дороги Горбачево - Липицы км 0+000 - км 1+625, км 1+685 - км 3+448, км 3+496 - км 11+118 в Плавском районе | 11.01 | III, IV | май | июль | 163676522.28 | III - 7,6 км IV - 3,41 км | 163676522.28
в том числе из федерального бюджета 134 000 000,0, из бюджета Тульской области 29 676 522,28
| Итого по району: | 11.01 |  |  |  | 163676522.28
Суворовский район
16 | Ремонт автомобильной дороги "Голодское - Суворов - Одоев" - автоподъезд к населенному пункту Лужки км 0+000 - км 0+610, км 1+273 - км 2+615, км 2+770 - км 3+288 в Суворовском районе | 2.47 | IV | май | июль | 35898394.5 | IV - 2,47 км | 35898394.5
| Итого по району: | 2.47 |  |  |  | 35898394.5
Узловский район
17 | Ремонт автомобильной дороги "Узловая-2 Россошинская" - автоподъезд к населенному пункту Ильинка км 0+000 - км 3+179 в Узловском районе | 3.179 | IV | апрель | ноябрь | 40795171.9 | IV - 3,179 км | 40795171.9
в том числе из федерального бюджета 34 000 000,0, из бюджета Тульской области 6 795 171,9
18 | Ремонт автомобильной дороги "Узловая - Богородицк" - Марьинка - автоподъезд к населенному пункту Вельмино км 0+000 - км 1+317 в Узловском районе | 1.317 | IV | май | июль | 17952538.29 | IV - 1,317 км | 17952538.29
| Итого по району: | 4.496 |  |  |  | 58747710.19
Чернский район
19 | Ремонт участков автомобильной дороги Чернь - Медведки км 24+030 км 26+030, км 28 +144 - км 31+267 в Чернском районе | 5.123 | III | апрель | июнь | 78672830.62 | III - 5,123 км | 78672830.62
в том числе из федерального бюджета 51 870 600,00, из бюджета Тульской области 26 802 230,62
20 | Ремонт участка автомобильной дороги Арсеньево - Араны - Славный - Дьяково - Медвежка км 48+177 - км 52+272 в Чернском районе | 4.095 | IV | июнь | август | 56791287.89 | IV - 4,095 км | 56791287.89
в том числе из федерального бюджета 48 000 000,0, из бюджета Тульской области 8 791 287,89
| Итого по району: | 9.218 |  |  |  | 135464118.51
Ясногорский район
21 | Ремонт участка автомобильной дороги "Спицинский - Иваньково - Есуковский" - автоподъезд к населенному пункту Григорьевское км 3+400 - км 6+584 в Ясногорском районе | 3.184 | V | апрель | ноябрь | 53948769.06 | V - 3,184 км | 53151496.61
| Итого по району: | 3.184 |  |  |  | 53948769.06
| ИТОГО по ремонту автодорог, том числе: | 93.47 |  |  |  | 1442696254.8
| III категория | 29.117 |  |  |  | 499806346.78
| IV категория | 61.169 |  |  |  | 888941138.96
| V категория | 3.184 |  |  |  | 53948769.06
1779541.6
-1440916713.2
Чернский район
33 | Ремонт участков автомобильной дороги Автоподъезд к населенному пункту Лужны от автодороги «Чернь - Медведки» - Ержино км 0+000 - км 0+180, км 2+800 - км 5+600 в Чернском районе | 2.98 | IV | апрель | октябрь | 30939.3 | IV - 2,98 км
| Итого по району: | 2.98 |  |  |  | 30939.3
Ясногорский район
34 | Ремонт участка автомобильной дороги «Спицино - Иваньково - Есуково» - автоподъезд к населенному пункту Григорьевское км 0+000 - км 3+400 в Ясногорском районе | 3.4 | V | апрель | ноябрь | 40061.4 | V - 3,4 км
| Итого по району: | 3.4 |  |  |  | 40061.4
| ИТОГО по ремонту автодорог, том числе: | #REF! |  |  |  | #REF!
| III категория | #REF! |  |  |  | #REF!
| IV категория | #REF! |  |  |  | #REF!
| V категория | 8.15 |  |  |  | 35961949.7
1779541.6
#REF!
|  | 24.785 |  |  |  | 396927939.9

## Приложение №5 дороги (рег п)
Приложение 5
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, подлежащих ремонту в 2022 году (по региональному проекту «Региональная и местная дорожная сеть»)
финансирование осуществляется за счет средств бюджета Тульской области, если не указано иное
№ п/п | Наименование объекта | Мощность, км | Категория а/д | Сроки выполнения работ |  | Стоимость, рублей |  |  | Категория дороги
|  |  |  | начало | окончание | Всего | в том числе из федерального бюджета | в том числе из бюджета Тульской области
Дубенский район
1 | Ремонт автомобильной дороги Тула - Белев км 27+865 - км 59+977 в Дубенском районе | 32.112 | III | апрель | сентябрь | 652375962.98 | 317529976.69 | 334845986.29 | III - 32,112 км | 660703872.5
[6 empty] | 13131785.73 |  | 13131785.73
| Итого по району: | 32.112 |  |  |  | 665507748.71 | 317529976.69 | 347977772.02
Киреевский район
2 | Ремонт автомобильной дороги "Болохово - Шварцевский" км 0+000 - км 8+500 в Киреевском районе | 8.5 | IV | апрель | август | 156341211.03 | 76095723.8 | 80245487.23 | IV - 8,500 км | 165844474.32
[6 empty] | 12460502.98 |  | 12460502.98
| Итого по району: | 8.5 |  |  |  | 168801714.01 | 76095723.8 | 92705990.21
Тепло-Огаревский район
3 | Ремонт участка автомобильной дороги "М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск" - Волово - Теплое км 21+470 - км 29+070 в Тепло-Огаревском районе | 7.6 | IV | апрель | июнь | 119938796.12 | 58377630.84 | 61561165.28 | IV - 7,600 км | 119938796.12
| Итого по району: | 7.6 |  |  |  | 119938796.12 | 58377630.84 | 61561165.28
Ясногорский район
4 | Ремонт участков автомобильной дороги Егорьевск - Коломна - Кашира - Ненашево км 123+500 - км 128+430, км 128+635 - км 132+900 в Ясногорском районе | 9.195 | III, IV | апрель | август | 178000195 | 86637768.67 | 91362426.33 | III - 5,0 км IV - 4,195 км | 185649488.62
[6 empty] | 11750201.29 |  | 11750201.29
| Итого по району: | 9.195 |  |  |  | 189750396.29 | 86637768.67 | 103112627.62 |  |  | #REF!
| ИТОГО по ремонту автодорог, в том числе: | 57.407 |  |  |  | 1143998655.13
| III категория | 37.112 |  |  |  | 768689040.87
| IV категория | 20.295 |  |  |  | 375309614.26
ВСЕГО ПО РЕМОНТУ АВТОДОРОГ:
| ВСЕГО ПО РЕМОНТУ АВТОДОРОГ: | 150.877 |  |  |  | 2586694909.93
|  | Контрольная сумма (всего) |  |  |  | 1106656165.13 | 1106656165.13 | 37342490
|  | Контрольная сумма (федеральные) |  |  |  | 538641100 | 538641100
37342490

## Приложение №6 мосты
Приложение 6
Перечень искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, подлежащих ремонту в 2022 году (по мероприятию «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, и обеспечение их устойчивого функционирования»)
финансирование осуществляется за счет средств бюджета Тульской области
№ п/п | Наименование объекта | Мощность, пог. м | Сроки выполнения работ |  | Стоимость, рублей
|  |  | начало | окончание
Белевский район
1 | Ремонт моста через р. Веженка км 0+350 автоподъезда к населенному пункту Кураково от автодороги Тула - Белев в Белевском районе Тульской области | 22.73 | февраль | декабрь | 35894300 | 23842800
| Итого по району | 22.73 |  |  | 35894300
Киреевский район
2 | Ремонт моста через р. Шиворона на км 2+195 автомобильной дороги "Быковка - Богородицк" - Дедилово - Хрущевка в Киреевском районе Тульской области | 21.86 | переходящий с 2021 года | декабрь | 23183300 | 22679480
| Итого по району | 21.86 |  |  | 23183300
Суворовский район
3 | Ремонт моста через ручей на км 9+677 автомобильной дороги Чекалин - Суворов - Ханино в Суворовском районе Тульской области | 6.6 | февраль | декабрь | 26703590
| Итого по району | 6.6 |  |  | 26703590
| ИТОГО по ремонту искусственных сооружений | 51.19 |  |  | 85781190

## Приложение №7 содержание
Приложение 7
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения за счет финансирования 2022 года
Наименование района | Содержание по району ВСЕГО, рублей
Алексинский район | 96000000
Арсеньевский район | 50000000
Белевский район | 120000000
Богородицкий район | 86000000
Веневский район | 95000000
Воловский район | 65000000
Дубенский район | 65000000
Ефремовский район | 130000000
Заокский район | 105000000
Каменский район | 65000000
Кимовский район | 130000000
Киреевский район | 150000000
Куркинский район | 105000000
Ленинский район | 174000000
Новомосковский район | 192182845.32
Одоевский район | 152000000
Плавский район | 62000000
Суворовский район | 84000000
Тепло-Огаревский район | 159000000
Узловский район | 151000000
Чернский район | 92000000
Щекинский район | 143000000
Ясногорский район | 83000000
ИТОГО | 2554182845.32

## Приложение №8 содержание
Приложение 8
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения за счет финансирования 2021 года
Наименование района | Содержание по району ВСЕГО, рублей
Арсеньевский район | 24081497.54
ИТОГО | 24081497.54

## Свод (hidden)
Наименование показателя | Мощность, км | Стоимость тыс,руб.
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, подлежащих капитальному ремонту в 2020 году, в том числе: | 50.849 | 134055.6
Устройство недостающего электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в 2020 году | 50.849 | 119055.6
Капитальный ремонт участка автомобильной дороги II технической категории Тула-Новомосковск в части устройства пешеходного перехода на км 6+390 (в районе кладбища) в МО город Тула |  | 15000
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, подлежащих ремонту в 2020 году (по мероприятию «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, и обеспечение их устойчивого функционирования») | 126.37 | 1342696.9
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, подлежащих ремонту в 2020 году (по региональному проекту «Дорожная сеть») | 91.537 | 975657.6
Перечень искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального зачения, подлежащих ремонту в 2020 году (по мероприятию «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, и обеспечение их устойчивого функционирования») | 173,54 пог.м | 101751.4
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | 4321.834 | 938954.7
Налоги |  | 230500
ИТОГО |  | 3723616.2
ремонт | 217.907 | 2420105.9
капитальный ремонт | 50.849 | 134055.6
содержание | 4321.834 | 938954.7
налоги |  | 230500
| 278.407 | 2976415.4
| 60.5 | 658060.9 | 10877.04