## Приложение №2 Освещение
Приложение 2
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, подлежащих устройству недостающего электроосвещения в 2024 году
финансирование осуществляется за счет средств бюджета Тульской области
№ п/п | Наименование объекта | Протяженность, км | Сроки выполнения работ |  | Стоимость, рублей
|  |  | начало | окончание
Богородицкий район
1 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Быковка – Богородицк (н.п. Богородицк) в Богородицком районе Тульской области | 0.145 | январь | декабрь | 1399320
| Итого по району: | 0.145 |  |  | 1399320
Воловский район
2 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Волово - Баскаково - Панарино (н.п. Садовый, н.п. Баскаково, н.п. Панарино) в Воловском районе Тульской области | 2.965 | январь | декабрь | 12545230
| Итого по району: | 2.965 |  |  | 12545230
Дубенский район
3 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Дубна – Лобжа» - Ясеновая (н.п. Дроково, н.п. Ясеновая) в Дубенском районе Тульской области | 1.27 | январь | декабрь | 7101540
4 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Тула - Белев» - автоподъезд к населенному пункту Лужное (н.п. Лужное) в Дубенском районе Тульской области | 0.61 | январь | декабрь | 2964980
5 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Тула - Белев» - Слобода (н.п. Слобода) в Дубенском районе Тульской области | 0.15 | январь | декабрь | 1301040
| Итого по району: | 2.03 |  |  | 11367560
Каменский район
6 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Лапотково - Ефремов» - Ситово (н.п. Ситово) в Каменском районе Тульской области | 1.66 | январь | декабрь | 5897430
7 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Лапотково - Ефремов» - Сапроново (н.п. Мостаушка, н.п. Сапроново) в Каменском районе Тульской области | 1.52 | январь | декабрь | 6460490
8 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Чернь - Медведки» - Новопетровский (н.п. Новопетровский) в Каменском районе Тульской области | 0.52 | январь | декабрь | 2526950
| Итого по району: | 3.7 |  |  | 14884870
Кимовский район
9 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Кашира – Серебряные Пруды – Кимовск – Узловая» – автоподъезд к населенному пункту Зубовка (н.п. Зубовка) в Кимовском районе Тульской области | 0.497 | январь | декабрь | 2475910
10 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Кашира – Серебряные Пруды – Кимовск – Узловая» – автоподъезд к населенному пункту Зубовский (мкр. Зубовский, н.п. Новая Жизнь) в Кимовском районе Тульской области | 2.175 | январь | декабрь | 8244630
11 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Епифань - Барановка - Саломатовка (н.п. Саломатовка, н.п. Барановка) в Кимовском районе Тульской области | 2.225 | январь | декабрь | 8735480
12 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Бучалки – Черемухово (н.п. Бучалки) в Кимовском районе Тульской области | 1.21 | январь | декабрь | 5002560
13 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Епифань – Барановка - Соломатовка (н.п. Комиссаровка) в Кимовском районе Тульской области | 0.915 | январь | декабрь | 3842480
14 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Кашира – Серебряные пруды – Кимовск – Узловая (км 121+915 - км 122+290, км 124+620 - км 124+685) в Кимовском районе Тульской области | 0.375 | январь | декабрь | 2652190
| Итого по району: | 7.397 |  |  | 30953250
Киреевский район
15 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Липки - Бородинский - Большие Калмыки» - Круглое - Подосинки (н.п. Круглое, н.п. Подосинки) в Киреевском районе Тульской области | 1.242 | январь | декабрь | 6180810
16 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «М-4 «Дон». Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск» – Новомосковск (км 44+980 – км 47+885) в Киреевском районе Тульской области | 2.905 | январь | декабрь | 35155800
17 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «М-4 «Дон». Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск» – Новомосковск (км 35+205 - км 41+295, км 42+580 – км 43+500, км 47+885 – км 50+710) в Киреевском районе Тульской области | 9.835 | январь | декабрь | 154772670
| Итого по району: | 13.982 |  |  | 196109280
Куркинский район
18 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Автоподъезд к населенному пункту Самарский (н.п. Самарский) в Куркинском районе Тульской области | 1.415 | январь | декабрь | 5121340
19 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Автоподъезд к населенному пункту Кресты (н.п. Кресты) в Куркинском районе Тульской области | 0.8 | январь | декабрь | 3763300
20 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Обход поселка Куркино (н.п. Куркино) в Куркинском районе Тульской области | 3 | январь | декабрь | 11126340
21 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «М-4 «Дон». Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск» - Куркино (н.п. Куркино) в Куркинском районе Тульской области | 0.725 | январь | декабрь | 3119300
| Итого по району: | 5.94 |  |  | 23130280
МО г. Новомосковск
22 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Сергеевка – Осаново (н.п. Сергеевка, н.п. Осаново) в МО г. Новомосковск в Тульской области | 1.26 | январь | декабрь | 5672680
| Итого по району: | 1.26 |  |  | 5672680
Плавский район
23 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Автоподъезд к населенному пункту Камынино (н.п. Камынино) в Плавском районе Тульской области | 1.4 | январь | декабрь | 6100680
| Итого по району: | 1.4 |  |  | 6100680
Суворовский район
24 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Ханино - Красное Михайлово (н.п. Ханино) в Суворовском районе Тульской области | 1.075 | январь | декабрь | 4522100
25 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Автоподъезд к населенному пункту Гущино (н.п. Новая Черепеть) в Суворовском районе Тульской области | 0.42 | январь | декабрь | 2254830
26 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Чекалин - Суворов - Ханино» - автоподъезд к населенному пункту Балево (н.п. Балево) в Суворовском районе Тульской области | 0.382 | январь | декабрь | 2191460
| Итого по району: | 1.877 |  |  | 8968390
Тепло-Огаревский район
27 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «М-4 «Дон». Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск» - Волово - Теплое (н.п. Александровка, н.п. Мосюковка) в Тепло-Огаревском районе Тульской области | 1.99 | январь | декабрь | 8446260
| Итого по району: | 1.99 |  |  | 8446260
Узловский район
28 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Тула - Новомосковск» (через обход г. Узловая) - автоподъезд к населенному пункту Пашково (н.п. Пашково) в Узловском районе Тульской области | 0.788 | январь | декабрь | 3303150
29 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Узловая - 2 Россошинская» - автоподъезд к населенному пункту Ильинка (н.п. Ильинка) в Узловском районе Тульской области | 2.309 | январь | декабрь | 7770640
30 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Прилесье – Верховье – Люторичи (н.п. Прилесье) в Узловском районе Тульской области | 0.97 | январь | декабрь | 3879940
31 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Богородицк - Епифань» - автоподъезд к населенному пункту Бутырки (н.п. Бутырки) в Узловском районе Тульской области | 1.53 | январь | декабрь | 5793010
32 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Богородицк - Епифань» - автоподъезд к населенному пункту Бестужево (н.п. Бестужевский) в Узловском районе Тульской области | 0.46 | январь | декабрь | 2468140
33 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Узловая - Богородицк» - автоподъезд к населенному пункту Болотовка через Прилесье (н.п. Прилесье) в Узловском районе Тульской области | 1.4 | январь | декабрь | 5337460
| Итого по району: | 7.457 |  |  | 28552340
Щекинский район
34 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Щекино – Ломинцевский» - автоподъезд к д. Ломинцево (н.п. Гора Услань, н.п. Ломинцево) в Щекинском районе Тульской области | 2.1 | январь | декабрь | 6436990
| Итого по району: | 2.1 |  |  | 6436990
| ИТОГО по освещению | 52.243 |  |  | 354567130

## Приложение №3 дороги (проч)
Приложение 3
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, подлежащих ремонту в 2024 году (по мероприятию «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, и обеспечение их устойчивого функционирования»)
финансирование осуществляется за счет средств бюджета Тульской области, если не указано иное
№ п/п | Наименование объекта | Мощность, км | Категория а/д | Сроки выполнения работ |  | Стоимость, рублей | Категория дороги
|  |  |  | начало | окончание
Мероприятие «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, и обеспечение их устойчивого функционирования»
Белевский район
1 | Ремонт участка автомобильной дороги «Р-92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел» - Николо-Гастунь км 0+000 - км 4+000 в Белевском районе Тульской области | 4 | IV | апрель | ноябрь | 72942848.18 | IV - 4,000 км | 153662403.29
| Итого по району: | 4 |  |  |  | 72942848.18
Каменский район
2 | Ремонт участка автомобильной дороги Чернь-Медведки км 46+520 - км 60+300 в Каменском районе Тульской области | 13.78 | III | апрель | ноябрь | 350630737.77 | III - 13,780 км | 153662403.29
3 | Ремонт участков автомобильной дороги Орел-Ефремов км 143+592 - км 147+000, км 147+600 - км 149+500, км 151+300 - км 151+387, км 151+491 - км 154+992 в Каменском районе Тульской области | 8.896 | III | апрель | ноябрь | 188734319.54 | III - 8,896 км
| Итого по району: | 22.676 |  |  |  | 539365057.31
Суворовский район
4 | Ремонт участков автомобильной дороги Ханино-Новое-Ханино км 0+000 - км 1+682, км 1+733 - км 3+320 в Суворовском районе Тульской области | 3.269 | IV | апрель | ноябрь | 62505851.12 | IV - 3,269 км | 83493983.86
5 | Ремонт автомобильной дороги Автоподъезд к Новоалександровскому карьеру нерудных материалов км 0+000 - км 1+320 в Суворовском районе Тульской области | 1.32 | IV | апрель | ноябрь | 24802868.25 | IV - 1,320 км | 83493983.86
| Итого по району: | 4.589 |  |  |  | 87308719.37
| ИТОГО по ремонту автодорог, том числе: | 31.265 |  |  |  | 699616624.86
| III категория | 22.676 |  |  |  | 539365057.31
| IV категория | 8.589 |  |  |  | 160251567.55
V категория
1779541.6
-697837083.3
Чернский район
33 | Ремонт участков автомобильной дороги Автоподъезд к населенному пункту Лужны от автодороги «Чернь - Медведки» - Ержино км 0+000 - км 0+180, км 2+800 - км 5+600 в Чернском районе | 2.98 | IV | апрель | октябрь | 30939.3 | IV - 2,98 км
| Итого по району: | 2.98 |  |  |  | 30939.3
Ясногорский район
34 | Ремонт участка автомобильной дороги «Спицино - Иваньково - Есуково» - автоподъезд к населенному пункту Григорьевское км 0+000 - км 3+400 в Ясногорском районе | 3.4 | V | апрель | ноябрь | 40061.4 | V - 3,4 км
| Итого по району: | 3.4 |  |  |  | 40061.4
| ИТОГО по ремонту автодорог, том числе: | #REF! |  |  |  | #REF!
| III категория | #REF! |  |  |  | #REF!
| IV категория | #REF! |  |  |  | #REF!
| V категория | #REF! |  |  |  | #REF!
1779541.6
#REF!

## Приложение №4 дороги (рег п)
Приложение 4
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, подлежащих ремонту в 2024 году (по региональному проекту «Региональная и местная дорожная сеть»)
финансирование осуществляется за счет средств бюджета Тульской области, если не указано иное
№ п/п | Наименование объекта | Мощность, км | Категория а/д | Сроки выполнения работ |  | Стоимость, рублей |  |  | Категория дороги
|  |  |  | начало | окончание | Всего | в том числе из федерального бюджета | в том числе из бюджета Тульской области
Алексинский район
1 | Ремонт участка автомобильной дороги Железня-Алексин км 5+900 - км 23+308 в Алексинском районе Тульской области | 17.408 | III | апрель | сентябрь | 412345590.43 | 308379012.69 | 103966577.74 | III - 17,408 км
[6 empty] | 35234739.2 |  | 35234739.2
| Итого по району: | 17.408 |  |  |  | 447580329.63 | 308379012.69 | 139201316.94
Богородицкий район
2 | Ремонт участков автомобильной дороги Богородицк-Товарковский-Куркино км 0+000 - км 4+415, км 18+660 - км 24+780 в Богородицком районе Тульской области | 10.535 | III | апрель | сентябрь | 245621656.43 | 183691945.94 | 61929710.49 | III - 10,535 км
[6 empty] | 25501206.99 |  | 25501206.99
| Итого по району: | 10.535 |  |  |  | 271122863.42 | 183691945.94 | 87430917.48
Веневский район
3 | Ремонт участка автомобильной дороги Венев-Матвеевка км 5+732 - км 12+405 в Веневском районе Тульской области | 6.673 | III | апрель | сентябрь | 157814173.08 | 118023764.56 | 39790408.52 | III - 6,673 км
[6 empty] | 17167184.43 |  | 17167184.43
| Итого по району: | 6.673 |  |  |  | 174981357.51 | 118023764.56 | 56957592.95
Воловский район
4 | Ремонт участка автомобильной дороги Волово-Баскаково-Панарино км 0+000 - км 3+470 в Воловском районе Тульской области | 3.47 | IV | апрель | сентябрь | 85184351.95 | 63706432.08 | 21477919.87 | IV - 3,470 км
[6 empty] | 11445112.72 |  | 11445112.72
| Итого по району: | 3.47 |  |  |  | 96629464.67 | 63706432.08 | 32923032.59
Ленинский район
5 | Ремонт участков автомобильной дороги Тула-Белев км 11+450 - км 25+595, км 25+800 - км 27+865 в Ленинском районе Тульской области | 16.21 | III | апрель | сентябрь | 465212249.03 | 347916159.11 | 117296089.92 | III - 16,210 км
[6 empty] | 37276122.31 |  | 37276122.31
| Итого по району: | 16.21 |  |  |  | 502488371.34 | 347916159.11 | 154572212.23
Кимовский район
6 | Ремонт участков автомобильной дороги Кимовск-Епифань Куликово поле-Кресты км 25+400 - км 26+830, км 29+315 - км 31+100 в Кимовском районе Тульской области | 3.215 | III | апрель | сентябрь | 76924406.78 | 57529104.63 | 19395302.15 | III - 3,215 км
[6 empty] | 7622404.6 |  | 7622404.6
[6 empty] | 84546811.38 | 57529104.63 | 27017706.75
7 | Ремонт участков автомобильной дороги Кимовск-Новольвовск км 2+150 - км 3+100, км 9+590 - км 9+920, км 12+890 - км 14+770 в Кимовском районе Тульской области | 3.16 | III | апрель | сентябрь | 69690760.55 | 52119310.67 | 17571449.88 | III - 3,160 км
[6 empty] | 7276126.5 |  | 7276126.5
[6 empty] | 76966887.05 | 52119310.67 | 24847576.38
| Итого по району: | 6.375 |  |  |  | 161513698.43 | 109648415.3 | 51865283.13
Тепло-Огаревский район
8 | Ремонт участка автомобильной дороги Теплое-Троекурово км 8+300 - км 12+500 в Тепло-Огаревском районе Тульской области | 4.2 | IV | апрель | сентябрь | 92104979.31 | 68882130.04 | 23222849.27 | IV - 4,200 км
[6 empty] | 15459711.2 |  | 15459711.2
| Итого по району: | 4.2 |  |  |  | 107564690.51 | 68882130.04 | 38682560.47
Узловский район
9 | Ремонт участков автомобильной дороги Обход г. Узловая через Супонь км 0+000 - км 2+215, км 2+445 - км 6+050 в Узловском районе Тульской области | 5.82 | III | апрель | сентябрь | 139874042.76 | 104606961.27 | 35267081.49 | III - 5,82 км
[6 empty] | 16631416.37 |  | 16631416.37
| Итого по району: | 5.82 |  |  |  | 156505459.13 | 104606961.27 | 51898497.86
Чернский район
10 | Ремонт участков автомобильной дороги Чернь-Медведки км 10+500 - км 14+500, км 16+500 - км 17+620, км 19+710 - км 23+940 в Чернском районе Тульской области | 9.35 | III | апрель | сентябрь | 206138658.47 | 154163976.65 | 51974681.82 | III - 9,260 км
[6 empty] | 24740260.16 |  | 24740260.16
| Итого по району: | 9.35 |  |  |  | 230878918.63 | 154163976.65 | 76714941.98
Ясногорский район
11 | Ремонт участков автомобильной дороги Новое Клейменово - Ясногорск - Мордвес км 28+000 - км 30+813, км 31+313 - км 39+800 в Ясногорском районе Тульской области | 11.3 | III | апрель | сентябрь | 291401491.95 | 217929102.36 | 73472389.59 | III - 16,559 км
[6 empty] | 25663315.17 |  | 25663315.17 |  | 224017599.65 | 0
| Итого по району: | 11.3 |  |  |  | 317064807.12 | 217929102.36 | 99135704.76
| ИТОГО по ремонту автодорог, в том числе: | 91.341 |  |  |  | 2466329960.39 | 1676947900 | 789382060.39
| III категория | 83.671 |  |  |  | 2262135805.21 | 1544359337.88 | 717776467.33
| IV категория | 7.67 |  |  |  | 204194155.18 | 132588562.12 | 71605593.06
ВСЕГО ПО РЕМОНТУ АВТОДОРОГ:
| ВСЕГО ПО РЕМОНТУ АВТОДОРОГ: | 122.606 |  |  |  | 3165946585.25

## Приложение №5 мосты
Приложение 5
Перечень искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, подлежащих ремонту в 2024 году (по мероприятию «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, и обеспечение их устойчивого функционирования»)
финансирование осуществляется за счет средств бюджета Тульской области
№ п/п | Наименование объекта | Мощность, пог. м | Сроки выполнения работ |  | Стоимость, рублей
|  |  | начало | окончание
Каменский район
1 | Ремонт моста через р. Галица на км 151+439 автомобильной дороги Орел - Ефремов в Каменском районе Тульской области | 38.67 | январь | декабрь | 88834670 | 22679480
| Итого по району: | 38.67 |  |  | 88834670
Ефремовский район
2 | Ремонт моста через р. Красивая Меча на км 157+481 автомобильной дороги Орел - Ефремов в Ефремовском районе Тульской области | − | январь | переходящий на 2025 год | 66263000
| Итого по району: | − |  |  | 66263000
| ИТОГО по ремонту искусственных сооружений | 38.67 |  |  | 155097670

## Приложение №6 содержание
Приложение 6
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения за счет финансирования 2024 года
Наименование района | Содержание по району ВСЕГО, рублей
Алексинский район | 151000000
Арсеньевский район | 5000000
Белевский район | 80000000
Богородицкий район | 85000000
Веневский район | 100000000
Воловский район | 70000000
Дубенский район | 128000000
Ефремовский район | 178000000
Заокский район | 100000000
Каменский район | 290000000
Кимовский район | 105000000
Киреевский район | 185000000
Куркинский район | 80000000
Ленинский район | 224450000
Новомосковский район | 44027554.83
Одоевский район | 145000000
Плавский район | 83000000
Суворовский район | 100000000
Тепло-Огаревский район | 90000000
Узловский район | 260000000
Чернский район | 95000000
Щекинский район | 210000000
Ясногорский район | 105000000
ИТОГО | 2913477554.83

## Приложение №7 содержание
Приложение 7
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения за счет финансирования 2023 года
Наименование района | Содержание по району ВСЕГО, рублей
Арсеньевский район | 100000000
Новомосковский район | 133052316.57
ИТОГО | 233052316.57

## Свод (hidden)
Наименование показателя | Мощность, км | Стоимость тыс,руб.
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, подлежащих капитальному ремонту в 2020 году, в том числе: | 50.849 | 134055.6
Устройство недостающего электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в 2020 году | 50.849 | 119055.6
Капитальный ремонт участка автомобильной дороги II технической категории Тула-Новомосковск в части устройства пешеходного перехода на км 6+390 (в районе кладбища) в МО город Тула |  | 15000
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, подлежащих ремонту в 2020 году (по мероприятию «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, и обеспечение их устойчивого функционирования») | 126.37 | 1342696.9
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, подлежащих ремонту в 2020 году (по региональному проекту «Дорожная сеть») | 91.537 | 975657.6
Перечень искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального зачения, подлежащих ремонту в 2020 году (по мероприятию «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, и обеспечение их устойчивого функционирования») | 173,54 пог.м | 101751.4
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | 4321.834 | 938954.7
Налоги |  | 230500
ИТОГО |  | 3723616.2
ремонт | 217.907 | 2420105.9
капитальный ремонт | 50.849 | 134055.6
содержание | 4321.834 | 938954.7
налоги |  | 230500
| 278.407 | 2976415.4
| 60.5 | 658060.9 | 10877.04